| 1.6 | Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования | До 20.08.2020 года и далее по мере финансирования | В помещениях ЦОС установлена мебель и оборудование | Захаренко Л.А. директор школы, Щербина Ю.М., зам.директора по АХР, Мусоркина И.А., системный администратор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Торжественное открытие ЦОС | Сентябрь 2020 года | Открытие ЦОС | Захаренко Л.А. директор школы, Щербина Ю.М., зам.директора по АХР, Мусоркина И.А., системный администратор |
| Обучение сотрудников |
| 2.1 | Установочный семинар для руководителей ЦОС, завучей, ответственных за разработку программ | До 09.01.2020 | Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания ЦОС | Захаренко Л.А. директор школы |
| 2.2 | Участие педагогов и сотрудников ЦОС в мастер-классах и семинарах, организуемых на базе ЦОС, открытых в 2019 г. | по отдельному графику | Знакомство с опытом деятельности ЦОС, открытых в 2019 г. | Захаренко Л.А. директор школы, Мусоркина И.А., системный администратор |
| 2.3 | Обучение специалистов ЦОС на дистанционных курсах | В течение года | Повышение квалификации педагогов ЦОС (подтверждение – электронный сертификат) | Захаренко Л.А. директор школы, Мусоркина И.А., системный администратор |
| 3. Методическое сопровождение работы ЦОС |
| 3.1 | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам | До 01.07.2020 года | Рабочие программы, утвержденные на методическом совете школы | Захаренко Л.А. директор школы, Ткаченко О.В., зам.директора по МР |
| 3.2 | Участие в консультациях, проводимых КОИРО | По запросу | Участие в консультациях | Захаренко Л.А. директор школы, Ткаченко О.В., зам.директора по МР |
| 3.3 | Разработка и утверждение нормативно- методической документации по организации деятельности ЦОС | До 01.07.2020 года | Утверждение нормативно -методической документации по организации деятельности ЦОС | Захаренко Л.А. директор школы, Ткаченко О.В., зам.директора по МР, Мусоркина И.А., системный администратор |
| Информационное и презентационное сопровождение работы ЦОС |
| 4.1 | Создание видеоролика о ЦОС | До 1.04.2020 года | Видеоролик рекламно -информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе ЦОС | Коломиец Д.Д., зам.директора по ВР |
| 4.2 | Создание и наполнение раздела на сайте школе | постоянно | Создан раздел на сайте школы | Мусоркина И.А., системный администратор |
| 4.3 | Размещение информации в СМИ Балтийского городского округа о создании и работе ЦОС | 01.05.2020 – 31.12.2020 года | Опубликованные статьи о создании и работе ЦОС, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе ЦОС | Мусоркина И.А., системный администратор, Коломиец Д.Д., зам.директора по ВР |