Управление образования администрации

Балтийского городского округа

ПРИКАЗ № 37

от «20 » января 2022 года

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)

по реализации губернаторской программы

 «Умная продленка»

По итогам рабочего совещания с Министром образования Калининградской области, в целях успешного и эффективного освоения региональной программы «УМная PROдленка», для осуществления охвата не менее 60% обучающихся начальной школы востребованными программами дополнительного образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить муниципальным координатором региональной программы «УМная PROдленка» - Грачеву А.В., заведующего сектором методического кабинета Управления образования администрации Балтийского городского округа
2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации регионального проекта «УМная PROдленка» согласно приложению № 1 к данному приказу.
3. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ лицей № 1 (Яцыно Н.Р.), МБОУ СОШ № 4 (Чапля Л.Н.), МБОУ СОШ № 5 (Житковской Г.И.), МБОУ СОШ № 6 (Захаренко Л.А.), МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К.В. Покровского (Лысенко Н.Н.), МБОУ СОШ № 8 (Маматовой З.О.) принять в работу комплекс мер (дорожную карту)

3.Контроль исполнения приказа возложить на заведующую сектором методического кабинета Управления образования администрации Балтийского городского округа А.В. Грачеву

И.о.начальника Управления образования

администрации БГО И.Н. Солдатова

Приложение № 1 к приказу

Управления образования администрации БГО

№ 37 от 20.01.2022 года

Комплекс мер (дорожная карта)

по реализации регионального проекта «УМная PROдленка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| 1 | Проведение мониторинга платных программ дополнительного образования, реализуемых в 1-4 классах общеобразовательных организаций | Министерство образования КО, общеобразовательные организации | декабрь 2021 |
| 2 | Проведение мониторинга программ дополнительного образования, востребованных для реализации в 1-3 классах общеобразовательных организаций | Министерство образования КО, общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 3 | Утверждение должностных лиц, ответственных за реализацию губернаторской программы «Умная продленка» | Управление образования, общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 4 | Определение направленостей и наименование кружков и секций, планируемых к реализации в 2022 году в каждой школе | Общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 5 | Подбор педагогических работников, которые с сентября 2022 года начнут вести кружки и секции в школе | Общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 6 | Проведение рекламной кампании по реализации программы «Умная продленка» (разъяснительная работа с родителями учащихся 1-3 классов, детскими садами, родителями будущих первоклассников, педагогами) | Общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 7 | Подготовка заявок на повышение квалификации педагогических работников, участвующих в Губернаторской программе «Умная продленка»  | Управление образования, Общеобразовательные организации | январь 2022 |
| 8 | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в рамках Губернаторской программы «Умная продленка» | Общеобразовательные организации | февраль2022 |
| 9 | Размещение в Навигаторе дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в рамках губернаторской программы «Умная продленка» | Общеобразовательные организации | март 2022 |
| 10 | Зачисление детей на дополнительные общеобразовательные программы в Навигаторе с помощью сертификатов дополнительного образования(2-4 классы) | Общеобразовательные организации | апрель 2022 |
| 11 | Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках губернаторской программы «Умная продленка» (1 классы) | Общеобразовательные организации | 15 сентября 2022 |
| 12 | Проведение мониторинга эффективности реализации губернаторской программы «Умная продленка» | Министерство образования КО | декабрь 2022 |